## 8金联村
附件9：金联村党组织落实巡察整改进展清单
序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改成效 | 整改时限 | 整改进度
1 | 贯彻落实党的十九大精神和上级重大决策部署不够有力 | （1）“乡村振兴”思路不广，方法不多。村“两委”班子在谋划村级集体经济发展和带领群众致富方面思考不够、举措不多，重心主要放在完成好日常事务性工作，谋发展、创新业动力不足。 | 1.全面做好土地整治工作，国土挂钩地块土地平整工作得到进一步完善。 2.组织班子成员参观了新市村、祁家村等先进基层党组织，学习先进经验。 3.进一步规范了集体土地流转程序，使苗木承包种植规范化，进一步扩大特色苗木产业。 | 2019-12-01 | 已完成
|  | （2）阳光扶贫对象入口把关不严。 | 1.按照扶贫工作相关规定，对建档立卡农户进行全面排查，结合上级返回比对信息，严把扶贫对象入口管，同时加强低保和低保边缘的动态管理。 2.结合网格化管理，加强了对低收入户的走访，进一步确保了低收入户真脱贫，脱真贫。 | 立行立改 | 已完成
|  | （3）债务总额较大，偿债能力较弱。 | 1.制定了村级3年债务化解方案。 2.严格按照《奔牛镇村级工程建设管理办法》的相关规定支付项目资金，村级资金得到有效利用。 3.通过奔牛镇农村产权交易服务中心进一步规范了集体资产资源的出租，从而增加村级收益。 4.加大土地全域整治工作的推进，增加集体收入，并在镇政府的统一部署下，开展村级物业购置工作。 | 2020-07-01 | 基本完成
|  | （4）督促辖区内企业落实安全生产主体责任不够有力。巡察期间辖区企业常州正大粮油工业有限公司油脂罐发生火灾事故，过火面积约30平方米，造成不良影响。 | 成立了安全生产领导小组，每月对辖区内企业进行安全检查，并形成台账资料归档。 | 2019-12-01 | 已完成
2 | 党内政治生活不够严肃规范 | （5）“三会一课”制度执行不到位。党总支议事规则不完善，与村委会议事权责边界不清，党总支会议记录内容多为安排村委日常事务工作，如2017年2月10日总支会议记录7项工作，除了第六项确定某人为入党积极分子，其他均为安排村委日常工作；支部书记上党课未按要求进行，均由党总支书记上党课。 | 1.已召开党员大会，选举产生了两个二级支部的支部书记，并安排专人按照“三会一课”制度做好台账资料的收集、整理和记录。 2.通过微信群、学习强国等途径学习习近平总书记系列讲话精神，先进党员事迹，丰富了党员学习内容。 | 2019-12-01 | 已完成
|  | （6）组织生活会制度落实不严。部分班子成员不了解组织生活会，不清楚组织生活会有“批评与自我批评”这一流程；党总支组织生活会不严肃不认真，草草过堂、应付了事，其中2016年未见开展组织生活会记录，2017年只有书记自我批评，未见其他班子成员批评与自我批评记录，2018年书记、主任自我批评意见仅4～6个字，批评他人也是轻描淡写、一句带过。 | 南北两支部已召开组织生活会，支委成员分别进行了批评与自我批评，并形成书面对照材料。 | 2019-12-01 | 已完成
3 | 党组织领导核心作用不够明显 | （7）民主集中制执行不到位。“三重一大”事项集体决策制度执行不够到位，会议纪要内容简单，未见民主讨论过程记录。 | 1.已召开支委会专题研究制定《金联村民主议事制度》，规范了村内重大事务的决策流程。 2.已按照《工程管理办法》严格进行工程管理。 | 2019-12-01 | 已完成
|  | （8）领导组织村务工作不够有力。2016年度全镇年终考核中，该村秸秆禁烧、环保、村级可支配收入等3项工作均排名垫底。 | 利用网格化管理手段，每月对辖区内环保方面可能存在的问题进行巡查。 | 2019-12-01 | 已完成
4 | 学习习近平新时代中国特色社会主义思想不够扎实 | （9）理论学习不深不透。主动学习意识不强，系统性学习不够。随机问卷测评关于习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神相关内容，村“两委”班子成员仅1人能全部正确回答。 | 1.8月22日党总支书记、党务工作者以及下属二级支部书记参加了镇组织的基层党建工作实务培训，系统学习了党建理论知识。 2.严格执行了第一议题制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神相关内容。 3.班子成员进行了一次习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神测试，理论知识掌握程度明显提高。 | 2019年12月取得明显成效并长期坚持 | 已完成
|  | （10）开展“两学一做”学习教育不够严肃认真。查摆问题不严不实，浮于表面，党总支书记与五兴村党总支委员、副主任对照检查材料内容完全一致，疑似互相抄袭。 | 1.已在党员大会上重点解读《关于印发关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案的通知》，要求全体党员通过学习强国APP等途径加强学习。 2.召开了组织生活会，班子成员形成了书面对照材料。 | 2019-12-01 | 已完成
5 | 意识形态工作责任制落实不力 | （11）党总支对意识形态工作认识不深，没有抓实抓细，工作停留在宣传阶段，未见定期分析研判意识形态领域情况记录。 | 1.成立了村书记为组长的意识形态工作领导小组，明确了班子成员分工。 2.通过电子屏、宣传栏、微信群等方式加大意识形态工作的宣传，巩固了意识形态主导权。 3.在8月16日召开了道德讲堂，对身边好人好事进行了宣扬，使意识形态工作深入百姓心中。 | 2019年12月取得明显成效并长期坚持 | 已完成
6 | 基层党组织建设薄弱 | （12）支部建设存在短板。党组织架构不健全，总支下属的2个党支部只有书记，没有支委，书记以口头宣布形式任命，未正式发文；党员活动以党总支为单位开展，支部、党小组未开展党员活动，且党员活动形式单一，主要是以会议形式宣传贯彻上级精神。 | 1.8月底已完成了二级党组织选举工作，二级党组织活动开展正常。 2.以“统一活动日”为有效抓手丰富党日活动的形式及内涵，8月组织全体党员观看党课电影《桂香街》。 | 2020-06-01 | 已完成
|  | （13）党务工作水平不高。党务工作由不是支委的村干部负责，总支会议记录不规范，重要内容如党员发展、党风廉政建设等一笔带过，台账资料存在后补等情况；部分班子成员、党员干部不了解发展党员的流程；党员档案材料错漏较多，入党志愿书、积极分子考察登记表等填写不严肃、不严谨，存在应填项目漏填、随意涂改等问题，政审材料出现“放轮功”等错误表述。 | 1.组织党总支书记、党务工作者以及下属二级支部书系统学习了党建理论知识，提升理论知识水平。 2.纪检委员已根据镇党委的安排部署，系统学习了党风廉政建设规范记录的相关内容。 | 2019-12-01 | 已完成
|  | （14）党员教育管理不到位。部分党员不缴纳党费，2016～2018年，党员人数保持平稳，但党费递减明显，三年分别为5205元、3700元、4175元。 | 已严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》的有关标准收缴党费，定期向党员公布党费收缴情况。 | 2019-12-01 | 已完成
7 | 落实中央八项规定精神和纠正“四风”不够有力 | （15）工作作风不严不实。“三大一实干”活动开展不够扎实，部分村 “两委”班子成员“大转变、强作风”个人职责清单工作标准填写为“100%完成上级部署的任务”、完成时限填写为“以年初工作目标分阶段实施”，不够具体、应付了事。 | 1.通过加强理论学习，班子成员的工作务实能力得到明显好转。 2.通过网格员每天巡查发现群众面临的问题和需求，及时有效解决。 3.已针对“三大一实干”收集的问题清单以及组织生活的对照材料，班子成员已进行了回头看，并及时整改。 | 2019-12-01 | 已完成
8 | 党风廉政建设不够有力 | （16）主体责任落实不到位。2016～2018年未见总支专题研究部署党风廉政建设工作记录，党风廉政建设相关材料随意抄袭，如2016年、2017年党风廉政建设工作计划中出现“密切结合中央、自治区、地委全会中廉政建设的相关精神”“利用行业和身边典型涉油犯罪案例教育活动”“利用站区宣传橱窗等宣传阵地”等内容；谈心谈话浮于表面、质量不高，如书记与村干部谈心谈话仅局限于谈工作，未见开展党风廉政建设专门谈心谈话。 | 1.党总支书记对班子成员进行了廉政谈话，并形成谈话记录。 2.已召开党员大会，选举产生了下属两个二级支部的支部书记，并安排专人按照“三会一课”制度执行台账资料的收集、整理和记录。 3.已通过学习强国APP、党日活动等进一步加强了党员干部的党风廉政教育。 | 2019-12-01 | 已完成
|  | （17）纪检委员监督作用发挥不明显。总支纪检委员角色模糊，对自身职责认识不清，未见履职记录。 | 纪检委员已参加镇党委的系统培训，严格按照规范进行履职，充分履行监督职责。 | 2019-12-01 | 已完成
9 | 廉政风险管控不力 | （18）工程招投标制度执行不严。 | 1.严格执行《奔牛镇村级工程建设管理办法》、《奔牛镇零星工程招投标管理办法》的文件规定，加大村级工程计划编制工作“四议两公开”的流程管理，加强与上级主管部门的沟通，接受蹲点镇领导的核查，杜绝出现拆分工程的现象的发生。 2.五墅前村河塘驳岸工程、五墅绿化工程于2019年3月已完工。 | 立行立改 | 已完成
10 | “三资三化”管理不到位 | （19）资产资源出租租金收缴不到位。如台账显示2016～2018年应收土地年租金共计30.42万元，已收17.04万元，仍有13.38万元未收回；2016～2018年应收资产、资源租金共计76.07万元，已收72.07万元，仍有4万元未收回。 | 1.2016-2018年土地年租金全部收缴完成。 2.2016-2018年资源租金已全部收讫。 3.制定了《2019年土地年租金收缴计划》，明确了责任人和收缴金额。 | 立行立改 | 已完成