附件1

叶家村党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）落实污染防治要求不深入。2019年常州荣丰建材经营部因场地积尘较重、扬尘较大等问题被常州电视台曝光；2020年部分木材加工厂因焚烧木料、跑冒漏滴严重等问题被曝光。 | 已整改完成 | 1.荣丰建材现已在停产整顿； 2.小散乱污加工厂已全部关停。 |
|  |  | （2）乡村振兴战略推进缓慢。8个自然村未完成人居环境整治，8个自然村未完成污水管网改造；耕地“非粮化”现象严重，粮食生产功能区中“非粮化”面积占61%。 | 正在推进 整改 | 1.朝东村人居环境整治已完工； 2.柳家组污水接管工程已全面开始施工，其他村组将在春节过后动工； 3.加大树田清理力度，2021年新增粮食种植面积130亩（其中：新增水稻种植97亩）。 |
|  |  | （3）落实意识形态责任制不到位。意识形态工作形式单一，以会议落实会议；农家书屋缺乏吸引力，日常使用率不高；新时代文明实践站开展理论宣讲活动相对较少，在服务群众、引导群众上作用发挥不明显。 | 正在推进 整改 | 1.提高新时代文明实践站利用率，在农家书屋开展儿童阅读活动； 2.在实践站开展“迎新春，送祝福”写春联活动； 3.组织开展十九届六中全会精神宣讲3次。 |
| 2 | 财务管理 存在漏洞 | （4）廉政风险管控不力。春江路北延工程支付特殊附着物补偿款9.45万元，未按要求评估和签订补偿协议。 | 已整改完成 | 在今后的特殊附着物推进过程中，逐个按照要求，落实相关工作。 |
|  |  | （5）对组级财务监管不力。部分组级资源出租未签订合同。 | 已整改完成 | 严格执行组级资源出租工作要求，近期高前组发生的组级资源出租行为都签订了合同。 |
| 3 | 解决民生实事不主动 | （6）居家养老服务中心尚未建成；高家塘局部河塘环境“脏乱差”，村民反映强烈。 | 正在推进 整改 | 1.按照上级时序要求逐步推进居家养老服务中心建设； 2.完成高家塘河塘环境整治，面貌大幅度提升。 |
| 4 | 工作作风不严不实 | （7）对尊老金发放审核把关不严；惠民利民政策宣传不够深入，群众知晓率不高，如个别村民因不熟悉老年人意外险理赔政策，错过理赔期限。 | 已整改完成 | 1.严格审核尊老金发放，确保不错发漏发； 2.加大老年人意外保险宣传力度，通过微信群、会议等形式加强宣传培训，要求发现有老年居民发生意外事故，及时摸清情况上报。 |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （8）党建工作第一责任人意识不强。2021年度党风廉政建设工作计划与2020年度高度雷同；纪检委员变动频繁，对工作职责认识不清，作用发挥不明显。 | 正在推进 整改 | 1.进一步强化第一责任人“责任”意识； 2.认真制定2022年度党风廉政建设工作计划； 3.纪检委员加强业务学习，切实发挥起作用。 |
|  |  | （9）“三重一大”决策机制执行不到位。2020年1月讨论“年终奖金分配”等事项，未记录讨论过程，且存在非党员参与决策现象；减免宏峰门窗等单位土地租金未经集体决策。 | 已整改完成 | 1.严格落实“三重一大”决策机制，杜绝了非党员参与决策； 2.2021年度减免土地租金事宜经集体决策后决定。 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （10）组织活动开展不规范。“三会一课”制度落实不到位，部分会议记录弄虚作假，下设三个党支部工作计划和工作完成情况雷同，互相照搬照抄；2020年9月召开支委会讨论接受预备党员事项，仅有两名支委委员参加并形成表决结果。 | 已整改完成 | 1.规范了三个支部组织活动开展； 2.经换届选举，党总支委员已全部到位。 |
|  |  | （11）党员教育管理“宽松软”。党员存在违纪行为；对流动党员缺乏有效管理措施；党员会议到会率不高。 | 正在推进 整改 | 1.加强党员监督和教育，违纪党员已深刻认识错误并坚决改正； 2.春节后开展支部书记与党员谈心谈话，提升了党员认识。 |
| 7 | 基层治理存在不足 | （12）村民参与村级治理的民主权利没有得到充分保障。村务监督工作流于形式；田里组水利工程施工没有广泛听取村民意见，引发矛盾和信访。 | 正在推进 整改 | 1.工程开工前广泛听取村民意见和建议，村干部驻点及时协调工程推进过程中的问题和矛盾； 2.下一步积极调动村民参与村级治理的积极性，确保2022年人居环境及污水工程顺利推进。 |
|  |  | （13）主动排查违法建设不力。2020年以来，辖区内共有10起违法建设被查处。 | 正在推进 整改 | 对违章建筑零容忍，发现一起，严格处理一起。 |
|  |  | （14）法治宣传成效不明显。P2P网贷、电信诈骗案件时有发生。 | 已整改完成 | 充分利用微信群开展法制、电信诈骗等宣传，提升村民防骗意识。 |
| 8 | 落实巡察整改不力 | （15）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”依然存在；“组级往来款长期不清理”问题仍未整改到位。 | 正在推进 整改 | 1.进一步加强党的理论学习，理清党建工作思路； 2.理清各组往来款项，下一步将逐一开展清理。 |

附件2

丁家村党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。2020年，常州鼎尚电器配件有限公司等2家企业因存在安全隐患被处罚。 | 正在推进 整改 | 1.常州鼎尚电器配件有限公司已整改到位，并处以行政处罚。常州泓光建筑装潢材料有限公司现场已整改到位； 2.排出全年常态化检查计划，每月联合安监等部门对辖区企业进行安全消防生产检查，形成检查记录与台账。 |
|  |  | （2）落实污染防治要求不深入。2021年4月，汇通五金厂偷排污水被举报；个别被整治的“危污乱散低”企业存在死灰复燃现象。 | 正在推进 整改 | 1.汇通五金厂现场酸洗作业设备已拆除，区环保已作出行政处罚； 2.2021全年村委对15家企业一年2次以上检查，进一步严格落实污染防治要求。 |
|  |  | （3）乡村振兴工作推进缓慢。吕丁萝卜文创工场产业带动能力不强；耕地“非粮化”现象严重，粮食生产功能区中“非粮化”面积占61%；11个自然村未完成人居环境整治，12个自然村未完成污水管网建设；2021年度农产品质量安全协管巡查进度缓慢，覆盖度仅有12.8%。 | 正在推进 整改 | 1.吕丁萝卜文创工场已完成“吕墅萝卜”农产品地理标志产品认证，“吕墅萝卜干”商标已受理； 2.补充完善种植户信息，目前农产品质量安全协管巡查完成率100%； |
|  |  | （4）落实意识形态责任制不到位。意识形态阵地利用率不高，农家书屋吸引力不强。 | 正在推进 整改 | 1.召开意识形态专题会议，结合本村实际情况，撰写意识形态工作报告； 2.结合冬训、重点节日，宣传农家书屋，并用好新时代文明实践站开展各类活动2次，下一步将持续正常化开展活动。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （5）对组级财务监管不力。组级资源出租未进产权交易平台且未签订合同。 | 正在推进 整改 | 2022年1月13日，召开村民代表会议，强调组级资产资源出租需履行民主决策流程，进产权交易平台。 |
| 3 | 解决民生实事不主动 | （7）龚家塘居民反映的水体环境较差问题仍未有效解决；后宋组进村道路狭窄，存在交通安全隐患；居家养老服务中心仍未建成。 | 正在推进 整改 | - 1.已将龚家塘水体综合环境整治、后宋组进村道路整治提升纳入2022年一事一议建设项目，根据财政、建设要求完成建设； - 2.2022-2023年，薛家镇行政审批局民政条线指导下，完成丁家村居家养老服务中心建设。 |
| 4 | 工作作风不严不实 | （8）惠民利民政策宣传不够深入，群众知晓率不高。 | 已整改完成 | 2021年9月起，社区利用网格员、队长、妇女队长、党员的走访宣传和社区公示栏、居民微信群等手段，正在扎实提高社区群众对惠民利民政策的知晓率。 |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （9）党建工作第一责任人意识不强。专题研究党风廉政建设工作较少，与村工作结合度不高。 | 正在推进 整改 | 1.2021年12月20日的专题组织生活会及日常两委班子会议上，多次加强全面从严治党相关学习，严格落实“全面从严治党”的要求，明确领导班子主体责任、支部书记“第一责任人”责任、纪检委员监督责任； 2.2022年2月研究制定村党总支党风廉政建设年度工作计划和3张清单。 |
|  |  | （10）“三重一大”事项决策不规范。非党员参与“三重一大”事项表决；一些重要建设项目、大额资金使用等未经集体决策，存在廉政风险。 | 正在推进 整改 | 严格执行“三重一大”事项决策。 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （11）党员教育管理“宽松软”。巡察期间，2名原村“两委”主要干部因违纪违规正在被立案审查。 | 正在推进 整改 | 抓紧抓实党员学习教育，在2021年度党员冬训会议上组织党员认真学习《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党党内监督条例》，增强广大党员贯彻落实的自觉性和坚定性。组织党员认真开展批评与自我批评，防微杜渐，坚持惩前毖后、治病救人，加强党内监督和党务公开。 |
|  |  | （12）组织活动开展不规范。组织生活会批评与自我批评缺少“辣味”，以工作建议代替相互批评较多；“三会一课”制度落实不到位，部分活动未按照要求开展。 | 正在推进 整改 | 1.两委班子于2021年12月20日召开专题组织生活会，严肃开展批评与自我批评，针对巡察整改问题进行个人对照检查，并专题对《中国共产党支部工作条例（试行）》进行学习，不断提升党务工作者自身的政治和专业知识水平； 2.党总支严格执行“三会一课”制度，并督促下设支部落实“三会一课”制度，严格规范台账记录，每月每季度利用《党支部工作一本通》对党支部工作进行测评，做好检查记录。 |
| 7 | 基层治理存在不足 | （13）村民参与村级治理的民主权利没有得到充分保障。村务监督工作流于形式。 | 正在推进 整改 | 切实保障村务监督委员会正确履行监督职责，全村重大事项讨论决策、资金使用列席参会并发表意见，同时做好事后监督检查。 |
|  |  | （14）化解信访矛盾不力。因未能及时办理土地确权证，引发陈家组一村民信访。 | 已整改完成 | 法院终审并实地执行。 |
|  |  | （15）主动排查违法建设不力。2020年以来，辖区内共有9起违法建设被查处。 | 正在推进 整改 | 结合网格化工作，加大对违法建设的排查力度，发现情况立刻上报。 |
| 8 | 落实巡察整改不力 | （16）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在；“王建平、常州华钰五金制品有限公司拖欠租金”问题仍未完全清理到位。 | 正在推进 整改 | 1.加强党建工作的重视程度，将党建工作与日常工作相结合。 2.王建平上交3万元土地租金（截止2021年已交清）；村委对常州华钰五金制品有限公司多次催款，2021年8月李玉兴本人签署对账单并给出情况说明，目前仍在催缴中。 |

附件3

任葛村党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。2020年辖区内常州铸赢机械制造有限公司因落实教育培训和警示标志不到位被行政处罚；2021年以来农产品质量安全协管巡查进度缓慢，覆盖度仅为29.8%。 | 正在推进 整改 | 1.积极对接上级部门，对辖区企业安全生产风险隐患排查3次，开展安全培训1次，下一步将继续加大排查； 2.已加强对农产品质量安全送检员培训，覆盖率已大幅提升。 |
|  |  | （2）“乡村振兴”战略落实不力。14个自然村未完成人居环境整治，6个自然村未完成污水管网建设；“非粮化”现象突出，粮食生产功能区中“非粮化”面积占17%。 | 正在推进 整改 | 人居环境及污水接管均在稳步推进中，2022年将启动5个村民小组的人居环境整治和4个村民小组的污水接管。 |
|  |  | （3）落实意识形态责任制不到位。2019年意识形态研判报告照搬照抄网络；新时代文明实践站开展理论宣讲活动较少，在服务群众、引导群众上作用发挥不明显。 | 正在推进 整改 | - 1.召开意识形态专题会议，结合本村实际情况，撰写意识形态工作报告； - 2.结合重点节日，在村强化新时代文明实践站开展各类活动3次，下一步将持续正常化开展活动。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （4）依法纳税意识不强。2020年度，村委出租给常州宝通冶金机械有限公司厂房租金收入仅开具结算凭证，未开具发票。 | 已整改完成 | 2021年12月补开常州宝通冶金机械有限公司租金发票30万元。 |
|  |  | （5）廉政风险管控不力。支付河道流转一次性补贴未签订补偿协议；村委公章、财务章、发票专用章均由一个人保管；年终慰问金发放标准不统一，随意性较大。 | 已整改完成 | - 1.村委公章由村副主任保管、财务章、发票专用章由结报员保管； - 2.2022年1月21日，村召集全体村干部及村监会成员召开会议，商议2021年终慰问人员及标准。 |
|  |  | （6）对组级财务监管不力。组级资源出租未履行民主决策流程，未进产权交易平台；银行存款未及时与财政部门对账，导致余额不平。 | 正在推进 整改 | 1.2021年12月26日，召开村民代表会议，强调组级资产资源出租需履行民主决策流程，进产权交易平台； 2.2021年底，组级银行存款与财政部门完成对账，余额已平。 |
| 3 | 落实中央八项规定精神不严格 | （7）村干部违规租用社会车辆用于个人短途接送。 | 已整改完成 | 2021年12月16日，召开全体村干部会议，组织学习贯彻落实中央八项规定，强调严格执行车辆使用规定。 |
| 4 | 解决民生实事不主动 | （8）民生实事解决不力，新村组进村道路建设进展缓慢；任葛庄河道整治久拖不决；居家养老服务中心仍未建成。 | 正在推进 整改 | - 1.新新村组进村道正在施工中，年后摊铺沥青； - 2.任葛庄河道整治已完成； - 3.居家养老服务中心需对接民政后立项。 |
| 5 | 侵害群众利益问题尚未得到根治 | （9）村民小组长在年底分配过程中随意增减分配款项和分红人员名单；财务结报人员未按流程签字审批，擅自增发分配款。 | 已整改完成 | 1.相关人员由镇纪委部门处理； 2.2021年12月26日，召开村民代表会议，会议中强调各村民小组年底分配需严格按照分配决议发放，队长严禁随意增减分配款及分红人员名单； 3.2021年12月16日，召开全体村干部会议，强调组级结报人员需对资金支出按流程签字审批，不得擅自发放。 |
| 6 | 工作作风不严不实 | （10）不遵守会风会纪，无故缺席重要会议；对涉及群众利益问题推诿扯皮，任葛村委和吕墅社区对一厂房内存在群租房乱象问题各执一词、互相推诿，至今仍未有效解决。 | 已整改完成 | - 1.组织集体学习常新生工委〔2017〕34号《关于严格规范工作人员请销假制度的通知》，要求工作人员严格遵守会风会纪。 - 2.已确定权属。 |
| 7 | 党建主体责任落实有差距 | （11）党建工作第一责任人意识不强。未见2020年以来专题研究党建及党风廉政建设工作记录。 | 已整改完成 | 明确党建工作第一责任人意识，已召开专题会议，研究2022年党建及党风廉政建设工作记录。 |
|  |  | （12）“三重一大”事项决策不规范。部分“三重一大”事项未记录讨论过程；2021年5月讨论“参加镇党代会候选人”等事宜，主要领导未执行末位表态制。 | 正在推进 整改 | 严格执行“三重一大”事项决策。 |
| 8 | 基层党组织建设薄弱 | （13）组织活动开展不规范。组织生活会批评与自我批评缺少“辣味”，以工作建议代替相互批评较多；“第一议题”制度落实不到位，部分支部大会未开展专题学习；“三会一课”开展不规范，会议记录随意，互相照搬照抄；党员教育管理“宽松软”，部分党员长期不参加组织活动；巡察组进驻以来，有2名党员因违纪违规被立查立办。 | 正在推进 整改 | - 1.严肃组织生活会的开展，要求参加人员事前做好充分准备； - 2.严格执行第一议题制度，同时支部大会开展专题学习； - 3.认真落实“三会一课”制度，强化对党员教育管理。 |
| 9 | 基层治理存在不足 | （14）村民参与村级治理的民主权利没有得到充分保障。村务监督工作流于形式。 | 正在推进 整改 | 充分保障村务监督委员会正确履行监督职责。全村重大事项讨论决策（例如预决算、年底慰问照顾款发放、2022年全村主要工程建设项目等）均要求村监会成员参会并发表意见。 |
|  |  | （15）违规签订用工合同。2020年村委与个人签订半年用工合同，未履行相关程序。 | 已整改完成 | 2021年12月16日，召开全体村干部会议，强调村委需强化合同管理，按要求签订相关用工合同。 |
|  |  | （16）主动排查违法建设不力。2020年以来共有15起违法建设被查处。 | 正在推进 整改 | 结合网格化工作，加大对违法建设的排查力度，发现情况立刻上报。 |
| 10 | 落实巡察整改不力 | （17）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在；1家公司拖欠租金问题仍未完全清理到位。 | 正在推进 整改 | 1.加强党建工作的重视程度，将党建工作与日常工作相结合； 2.2022年3月10日召开村民代表大会，已提请核销应收款，正在办理中。 |

附件4

中巷社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。2019-2021年，常州北郊包装厂等7家企业因未如实记录安全生产教育和培训情况被处罚；小区“飞线”充电现象突出，存在安全隐患。 | 已整改完成 | 1.已制定排查计划，网格员定期排查。目前已经组织全面排查2遍，由蹲点领导和安全监管部门带队重点排查企业14家； 2.每年落实安全培训经费。从12月至1月底已通过网络和上门等多种方式开展安全教育和培训6次； 3.由物业和志愿者一起加强巡查，处理飞线充电现象10次，已在小区楼下和车库建设充电桩，增加充电位约240个。已基本消除飞线充电现象。 |
|  |  | （2）落实污染防治要求不深入。庆阳路成章建筑设备租赁点脚手架喷漆无废气治理设施、场地扬尘管控不力被常州电视台曝光。 | 已整改完成 | 强化污染防治要求，对该企业取缔搬迁，已于2020年6月前搬迁完毕。 |
|  |  | （3）巩固脱贫攻坚成果后劲不足。个别贫困户存在因病返贫的风险。 | 已整改完成 | 目前已经和农业农村局对接，帮助贫困户购买了商业保险，从1月1日起已经生效。 |
|  |  | （4）谋划集体经济发展思路不宽、后劲不足。中巷集体经济股份合作社的收入来源主要依靠租金收益，渠道单一。 | 正在推进 # 整改 | 1.已于2022年12月20日召开组织生活会，剖析产生的原因和下一步措施； 2.已向镇政府申请购买优质资产，实现资产保值增值； 3.下一步等镇政府同意后进行资产购买程序。同时加强学习，拓展思路。 |
|  |  | （5）落实意识形态责任制不到位。社区党总支对意识形态研究不深不透，存在重宣传、轻实效的情况；舆情研判、应对能力不足，《凤凰湖花园小区进驻化工企业》引发附近居民群访。 | 已整改完成 | 1.已于12月17日召开谈心谈话，并在20日组织生活会分析原因，多次组织意识形态学习，并对全年意识形态工作进行深刻总结； 2.已经和常工院进行对接，着重探讨如何提升宣传实效。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （6）主张集体经济组织权益不力。中巷集体经济股份合作社标准厂房权属不清。 | 正在推进 # 整改 | 强化责任意识和担当意识，中巷社区已向镇党委政府申请将产权过户给合作社。目前镇政府已和常高新进行沟通。下一步将积极沟通，持续推进该项工作。 |
|  |  | （7）依法纳税意识不强。中巷集体经济股份合作社收缴常蒸蒸发器有限公司等单位租金122.83万元，均未按规定缴纳税金。 | 已整改完成 | 1.已于2021年10月将规定税金缴纳到位； 2.已和镇财政分局进行学习和交流，详细学习了税法知识。 |
|  |  | （8）对组级财务监管不力。银行存款未及时与财政部门对账。 | 已整改完成 | 1.已于2021年12月5日和镇财政分局对账并调账； 2.2021年12月26日股东代表大会中和各组明确对账制度，2月底前对账到位。 |
| 3 | 工作作风不严不实 | （9）支委委员在上班时间玩手机游戏；2021年6月30日召开党员大会讨论接收预备党员事宜，会议记录出现严重错误；在熔喷布专项整治中排查不细致，存在漏报现象。 | 已整改完成 | 1.2021年6月30日召开党员大会，通报了该支委委员上班玩游戏处分事宜，并调整工作岗位。在支委会和办公会中多次强调工作作风，在冬训会开展了党风廉政建设集体谈心谈话； 2.每次会议记录交由纪检委员进行核对。确保不出差错； 3.在专项整治中严格按要求排查，确保不遗漏、不漏报。 |
| 4 | 党建主体责任落实有差距 | （10）党建工作第一责任人意识不强。专题研究党风廉政建设工作不够；谈心谈话制度执行不到位。 | 已整改完成 | 1.强化党建第一责任人意识，召开支委会专题会议研究党风廉政建设，将其作为一项重要内容定期研究； 2.在12月17日和1月23日，分别和班子成员、全体党员进行了谈心谈话，严格把谈心谈话执行到位。 |
|  |  | （11）“三重一大”决策机制执行不到位。2020年12月讨论“租金减免”事项，书记没有执行末位表态制。 | 已整改完成 | 强化三重一大责任意识和决策机制，目前三重一大都严格执行书记末位表态制。 |
| 5 | 基层党组织建设薄弱 | （12）党员教育管理“宽松软”。5名党员长期不参加组织活动；2019年以来有2名党员因违纪违法被处理。 | 已整改完成 | 1.通过会议和微信群等方式向党员强调了教育管理制度； 2.严格执行党员积分制，对党员每次学习和活动都进行登记。约谈了长期不参加组织活动的5名党员，进行了初心教育； 3.利用冬训会契机进行了党员民主测评，开展了谈心谈话。要求党员模范遵守作风纪律和法律法规。 |
|  |  | （13）组织活动开展不规范。组织生活会批评与自我批评缺少“辣味”，以工作建议代替相互批评较多；“三会一课”制度落实不到位，部分会议记录过于简单，照搬照抄。 | 已整改完成 | 1.充分重视和严肃组织生活会，在12月20日的组织生活会中，坚决执行了批评和自我批评，并将此作为制度落实； 2.定期对各个支部活动和会议记录进行检查，严格落实好三会一课制度。 |
| 6 | 基层治理存在不足 | （14）居民参与社区治理的民主权利没有得到充分保障。居务监督工作流于形式，顺园一村“三务”公开栏远离居民区。 | 已整改完成 | 1.2021年12月份，多次组织两委班子成员参加了镇政府组织的专题培训，增强了业务知识； 2.充分发挥居务监督的作用，居务监督委员会严格按要求开展监督工作，并做好台账记录； 3.已在顺园一村增设了“三务公开栏”。 |
|  |  | （15）主动排查违法建设不力。2020年以来有20起违法建设被查处。 | 已整改完成 | 已建立每日报送制度，召开网格员会议，夯实责任，要求每天必须到小区巡查，做到第一时间发现并上报。 |
|  |  | （16）网格化治理存在短板。2021年三季度凤凰湖壹号小区长效管理考评发现问题20处。 | 正在推进 # 整改 | 1.已约谈物业，要求做好长效管理。社区选派市级优秀网格员加强管理； 2.下一步将进行网格化调整，将凤凰湖壹号由1个网格细分为3个网格，加大管理和巡查整改力度。 |
| 7 | 落实巡察整改不力 | （17）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题依然存在；3家公司拖欠租金问题仍未完全清理到位。 | 正在推进 整改 | 1.把党建引领贯穿于各项工作，指导业务工作开展，加强了党史教育和思想学习，不断增强党性修养； 2.12月26日，召开股东代表大会，同意对倍特轴承实在无法追缴的租金按核销程序处理； 3.下一步将继续加强党建引领作用，抓好党建工作。尽快推进倍特轴承拖欠租金核销清理工作，继续寻找天道机械和捷利电子可执行财产，进行追缴. |

附件5

新晨社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。2019年以来，常州博腾精密机械有限公司等4家企业因未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训等被处罚；群租房管控不力，2019年一合租房发生火灾，致邻近房屋受损；公寓楼燃气安全巡查进展缓慢；天逸城小区消防设施自2020年3月4日起因雷击导致系统瘫痪，至今仍未有效解决。 | 正在推进 整改 | 1.严格落实区镇两级关于安全生产的各项要求，2021年累计开展安全生产培训8场次，安全生产隐患大排查2次，复查2次，覆盖辖区规下企业； 2.按照消防相关规定，要求二房东在出租房内配置灭火器，严禁使用大功率电器，结合“群租房回头看”，对群租房的消防安全进行检查，并将问题告知二房东及时整改； 3.发动网格员对公寓楼内燃气用户进行摸排，及时将信息录入燃气平台，加强监管； 4.为完善天逸城消防系统，需动用维修基金，物业在征求业主意见时，因维修费用高达一百余万元，故意见不一，无法动用维修基金，目前仍在协调各方意见。 |
|  |  | （2）落实污染防治要求不深入。碳烤羊腿餐饮店油烟扰民，圣芸理发店等5家商户存在无环保设施缺陷。 | 已整改完成 | 1.严格落实污染防治要求，2020年10月已完成对碳烤羊腿餐饮店油烟扰民，圣芸理发店等5家商户的环保设施缺陷问题的整改； 2.根据环保的要求对餐饮店铺进行不定期督查，对于居民反映的问题高度重视，对接相关部门确保将问题有效及时解决。 |
|  |  | （3）谋划集体经济发展思路不广，后劲不足。2019年，新晨集体经济股份经济合作社未有经营性收入，2020年仅靠商铺租金获得17.9万元收入。 | 正在推进 整改 | 2022年1月为发展壮大村级集体经济，特向薛家镇政府申请购置商业房，作为村级集体经济组织物业增收项目。 |
|  |  | （4）意识形态责任制落实不到位。个别工作人员站位不高，忙于日常工作，重业务、轻思想；2020年6月，因香槟广场物业管理不到位，有业主到派出所堵门并故意损毁公私财物。 | 已整改完成 | 把意识形态工作写入2021、2022年工作计划，召开意识形态专题培训，并利用QQ群、微信群等载体常态化向党员群众推送相关学习材料，每周加强对香槟广场的巡查，坚持正面引导，杜绝闹事现象。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （5）依法纳税意识不强。2020年度，顺园新村322幢107号商铺租金收入仅开具结算凭证，未开具发票。 | 已整改完成 | 及时开具租金发票，依法纳税，规范票据使用。 |
|  |  | （6）廉政风险管控不力。劳务费以现金支付，存在风险隐患。 | 已整改完成 | 加强居务监督委员会对财务的监管，进一步规范工资或劳务费发放形式，避免廉政风险。 |
|  |  | （7）对组级财务监管不力。银行存款未及时与财政部门对账。 | 已整改完成 | 定期与财政部门核对存款余额，增强监管力度。 |
| 3 | 解决民生实事不主动 | （8）2021年4月居民反映顺园二村路灯灯罩老化问题，8月份才更换到位；车位地面凹陷、水泥砖脱落，影响居民生活。 | 已整改完成 | 已与物业积极沟通完成车位改造整改完成。今后加强巡访力度，发现问题，及时沟通协调处理。 |
| 4 | 工作作风不严不实 | （9）个别网格员在文明城市和长效管理中巡防不及时；个别工作人员不注重会风会纪，在会场玩手机游戏、睡觉；惠民利民政策宣传不够深入，群众知晓率不高。 | 已整改完成 | - 1.网格化治理持续深化，居民诉求及时回复、反馈，事事有回应，件件有落实； - 2.加强学习教育，强化工作人员服务意识和宗旨意识，保障振奋的精神和良好的作风。工作标准化、具体化，扎实有效推进各项工作，切实提升工作执行力和群众满意度。 |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （10）党建工作第一责任人意识不强。未专门研究部署党风廉政工作，2020年度计划与后肖社区内容雷同；纪检委员变动频繁，对工作职责认识不清，作用发挥不明显。 | 已整改完成 | 认真贯彻落实党总支书记“第一责任人”责任清单和党风廉政建设责任制，落实责任，制定2022年度计划，改进和完善台账资料，详细记录每一次党风廉政建设相关工作记录，杜绝抄袭行为。 |
|  |  | （11）“三重一大”事项决策不规范。2019年10月10日以社区工作例会代替“三重一大”会议讨论研究评选“服务五彩之星”事项；2019年12月3日讨论确定社区“两委”班子副职人选和2020年6月16日讨论支付社会组织费用事项中，社区书记存在“一言堂”现象。 | 已整改完成 | 组织学习“三重一大”相关内容，严格规范程序、会议记录等，对所议事项逐个表态，确保民主集中制执行到位。 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （12）党员教育管理“宽松软”，个别党员长期不参加组织活动，2019年以来有4名党员职工因违纪违法被查处；党员先锋模范作用发挥不明显，党员参与疫情防控比例仅为3%。 | 已整改完成 | - 1.强化党员日常管理教育监督工作，加强个别党员思想教育工作，提高党员意识，增强党员素质，充分发挥好先锋模范作用； - 2.加强对违纪党员的教育，要求所有党员引以为戒，切实做好自律工作，不触犯党纪国法。 |
|  |  | （13）组织活动开展不规范。组织生活会批评与自我批评缺少“辣味”，以工作建议代替相互批评较多；“三会一课”制度落实不到位，会议记录照搬照抄。 | 已整改完成 | - 1.根据要求和实际情况开展组织生活会，做好自我批评和相互批评，直面查摆问题剖析原因，做到红红脸出出汗，并且记录规范； - 2.严格执行“三会一课”制度，在党的基层组织会议记录本上记录支委会、组织生活会等会议情况，居委会日常开展的会议由专人另行记录在其他记录本上。 |
| 7 | 基层治理存在不足 | （14）居民参与社区治理的民主权利没有得到充分保障，居务监督工作流于形式。 | 已整改完成 | 1.居务监督委员会加强自身队伍建设，召开专题会议，认真履行居务监督职能； 2.明确居务监督委员会工作职责，对社区居务、财务工作发挥监督作用； 3.通过居民议事会议等契机加强社区与居民之间的互动交流；依托五务公开平台和社区公示栏等平台监督居务公开，增加社区管理的透明度，确保监督工作获得实效。 |
|  |  | （15）主动排查违法建设不力。辖区内违章建筑时有发生，2020年以来有25起违法建设被查处。 | 已整改完成 | 网格员加强巡查力度，主动排查，对违法建设实行“早制止、早处置”，建立“实地查、群众报”的问题发现机制，实现违法建设发现渠道全覆盖。 |
| 8 | 落实巡察整改不力 | （16）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在。 | 已整改完成 | 1.提高思想重视，认真贯彻落实党总支书记第一责任人意识； 2.严格执行“三会一课”，建立形成常态化、制度化教育机制。 |

附件6

后肖社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。2020年以来常州正衡电子科技有限公司等5家企业因未如实记录事故隐患排查治理情况被处罚；小区内“飞线”充电现象突出，存在安全隐患。 | 正在推进 整改 | 1.目前常州正衡电子科技有限公司等5家企业均已整改到位。社区联合安监等部门于2021年11月开始对辖区企业开展了新一轮安全生产检查，并将常态化开展相关检查。 2.社区目前已新建7处电瓶车充电桩，小区内“飞线”充电隐患已得到初步解决。 |
|  |  | （2）落实污染防治要求不深入。豪都饭店等2家商户存在污水私接等问题；扬尘管控日常巡查问题反馈不及时。 | 已整改完成 | 1.豪都饭店等2家商户污水私接等问题，社区已联合环保局进行处理，商家配合进行整改。社区已对辖区商铺开展日常巡查，杜绝此类问题的再次发生。 2.由网格员对社区扬尘进行日常巡查，做好记录，发现问题将做到及时反馈镇相关部门。 |
|  |  | （3）疫情防控责任压实不到位。“四包一”对象管控不力，居家隔离人员擅自外出。 | 已整改完成 | 已对当事人进行诫勉谈话，并组织社区全体工作人员进一步加强疫情防控管理学习，强化责任心，压紧压实防控责任，真正把疫情防控抓在手上、落到实处。 |
|  |  | （4）谋划集体经济发展不积极、不主动。后肖股份经济合作社自2019年以来未有经营性收入。 | 正在推进 整改 | 1.已于2022年1月12日召开股东代表大会，商议购买商铺。 2.现已申报镇党政联席会，等待批准后正式购买。 |
|  |  | （5）意识形态责任制落实不到位。对意识形态工作的重要性认识不足，工作部署在会议上“一带而过”；普通党员“学习强国”参与度不高。 | 已整改完成 | 1.总支与下属支部签订2022年度意识形态责任书，两委班子严格落实意识形态责任制，履行意识形态工作职责。 2.利用微信、短信、电话、会议通知等形式，全方位推广“学习强国”APP，提高党员的参与度，确保参学率达标。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （6）廉政风险管控不力。楼道长工资、购买电动车均以现金方式支付，存在风险隐患。 | 已整改完成 | 加强居务监督委员会对财务的监管，进一步规范工资或劳务费发放形式，避免廉政风险。 |
|  |  | （7）对组级财务监管不力。银行存款未建立纸质台账；现金支票、印章同一人保管。 | 已整改完成 | 银行存款纸质台账已经建立，现金支票及印章分别由会计及董事长保管。 |
| 3 | 解决民生实事不主动 | （8）社区老年居民长期缺乏活动场所；顺园五村充电桩未加装雨棚，雨天不能正常使用。 | 已整改完成 | 1.老年人居家养老服务中心已经建成使用。 2.顺园五村充电桩雨棚已经于2021年12月底加装并投入使用。 3.2022年社区将开展民意调查，了解社区居民需求，主动解决民生实事。 |
| 4 | 工作作风不严不实 | （9）惠民利民政策宣传不够深入，群众知晓率不高。 | 正在推进 整改 | 2021年11月起，社区利用网格员、楼道长、信息员的走访宣传和社区公示栏、居民微信群等手段，正在扎实提高社区群众对惠民利民政策的知晓率。 |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （10）党建工作第一责任人意识不强。全面从严治党主体责任落实不到位，2019年与2021年度党风廉政工作计划高度雷同；落实谈心谈话制度不够；纪检委员变动频繁，对工作职责认识不清，作用发挥不明显。 | 已整改完成 | 1.在12月的专题组织生活会及日常两委班子会议上，多次加强全面从严治党相关学习，严格落实“全面从严治党”的要求，明确领导班子主体责任、支部书记“第一责任人”责任、纪检委员监督责任。 2.2021年11月19日召开了两委班子党风廉政建设会议，并由党总支书记邹近心与两委班子成员进行谈心谈话。确定邹文平为社区纪检委员，加强纪检委员的培养学习，认清纪检工作的具体职责，切实发挥好纪检委员的作用。 |
|  |  | （11）“三重一大”决策机制执行不到位。部分“三重一大”集体决策过程体现不明显，2020年1月讨论“网格化治理垃圾清运费”等事项流于形式。 | 已整改完成 | 2021年12月组织社区两委班子集体学习《关于开展2017年度“三重一大”事项的通知》，明确“三重一大”范围，严格执行“三重一大”集体议事决策程序，记录意见表达，规范会议记录。 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （12）党员教育管理“宽松软”，2019年以来有2名党员因违纪违法被处理。 | 已整改完成 | 抓紧抓实党员学习教育，党总支于2021年11月19日开展了“端正党风人心所向 反腐倡廉任重道远”的党风廉政教育活动，并在2021年度党员冬训会议上组织党员认真学习《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党党内监督条例》，增强广大党员贯彻落实的自觉性和坚定性。组织党员认真开展批评与自我批评，防微杜渐，坚持惩前毖后、治病救人，加强党内监督和党务公开。 |
|  |  | （13）组织活动开展不规范。组织生活会批评与自我批评缺少“辣味”，以工作建议代替相互批评较多。“三会一课”制度落实不力，2020年支部一本通记录出现打印粘贴现象。 | 已整改完成 | 1.组织两委班子于2021年12月16日召开专题组织生活会，开展批评与自我批评，针对巡察整改问题进行个人对照检查，并专题对《中国共产党支部工作条例（试行）》进行学习，不断提升党务工作者自身的政治和专业知识水平。 2.党总支严格执行“三会一课”制度，并督促下设支部落实“三会一课”制度，严格规范台账记录，每月每季度利用《党支部工作一本通》对党支部工作进行测评，做好检查记录。 |
| 7 | 基层治理存在不足 | （14）居民参与社区治理的民主权利没有得到充分保障，居务监督工作流于形式。 | 已整改完成 | 健全完善居务监督委员会，每月召开居务监督会议，对社区事务进行事前、事中、事后的全过程监督，不留“盲区”“死角”。 |
|  |  | （15）化解群众矛盾能力不强。顺园五村和怡景名园居民因物业、路权等矛盾引发堵门事件。 | 已整改完成 | 1.2021年通过对五村北门、围墙、凉亭和门卫等进行翻新改造、对双方小区的监控等技防设施进行提升等措施提升了小区环境，通过19：00议事厅、楼道长宣传、网格员走访等加强了群众沟通途径，提升了居民法制意识。目前矛盾已经化解。 2.社区将进一步加强居民管理，走访调研居民需求，切实做好矛盾排查和化解工作。 |
|  |  | （16）主动排查违法建设不力。2020年以来，辖区内共有6起违法建设被查处。 | 已整改完成 | 社区网格员、信息员、楼道长相结合，通过政策宣传及日常巡视巡查，主动排查违法建设，并对已拆除户进行跟踪问效。对新增违法建设保持“零容忍”，思想疏导、自行拆除与强行拆除相结合，切实做好辖区违建排查工作。目前辖区内未发现有新增违法建筑。 |
|  |  | （17）法治宣传成效不明显。顺园三村、怡景名园等小区发生多起网络诈骗案件。 | 已整改完成 | 社区联合警务室，通过悬挂横幅、张贴公益海报、印发宣传资料、微信群提醒、楼道长宣传、网格员走访等多种形式，加强了社区电信诈骗防范的宣传，提高了居民的防范意识。 |
| 8 | 落实巡察整改不力 | （18）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在。 | 正在推进 整改 | 社区党总支组织两委班子研究制定2022年度党建工作计划，强化党建引领，提升为民服务，着力打造社区优质服务党建品牌“四微党建”，在党建引领下开展社区各项工作，突出党建工作的主体地位。自11月起，通过两委班子成员会议、专题组织生活会、党风廉政建设会议、党员冬训会等，扎实推进社区党建工作。 |

附件7

漕河社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。2019年以来辖区内企业常州康利装饰有限公司、坤立机械制造有限公司发生亡人事故；常州驰科光电科技有限公司等3家企业因未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训被处罚；燃气使用协管调查工作推进缓慢，数据上报不及时。 | 已整改完成 | 根据上级有关要求，社区第一时间召开两委班子专题会，传达上级精神，制定实施方案，落实责任，分工到人，网格员定期巡查，有序开展，扎实推进。 |
|  |  | （2）落实污染防治要求不深入。三九浴室等4家商户存在污水直排等问题；常州尤尼恩汽车零部件有限公司等9家企业因废气、排放水污染等问题被查处。 | 已整改完成 | 接到上级专项行动，社区第一时间召开两委班子专题会，传达上级精神，制定实施方案，落实责任，分工到人，网格员定期巡查，有序开展，扎实推进。 |
|  |  | （3）落实意识形态责任制不到位。对意识形态工作认识不足，学习不够，理解不透，工作中经常处于应付状态。 | 正在推进 整改 | 提高思想认识和政治站位，坚持把意识形态工作作为党的一项极端重要内容来抓。后期更多的开展理论宣讲，使宣讲活动在辖区范围内全覆盖。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （4）主张集体经济组织权益不力。漕河工业园内标准厂房权属界定不清。 | 正在推进 整改 | 社区年底召集了漕河经济合作社股东代表，大会商议园区厂房权属问题。 |
|  |  | （5）依法纳税意识不强。漕河路20-1号等厂房租金收入未开具税务发票。 | 正在推进 整改 | 根据依法纳税相关要求，合作社董事长已跟企业老板协商签订补充协议后开具税务发票。 |
|  |  | （6）廉政风险管控不力。劳务费以现金支付，存在风险隐患。 | 已整改完成 | 加强居务监督委员会对财务的监管，进一步规范工资或劳务费发放形式，避免廉政风险。 |
|  |  | （7）服务外包管理不规范。社区垃圾清运服务发包给个人，未签订合同。 | 已整改完成 | 目前清运服务发包已全部移交物业负责。 |
|  |  | （8）对组级财务监管不力。组级现金支票、印章同一人保管；银行存款未与财政及时对账。 | 已整改完成 | 合作社已根据“三资三化”要求，落实整改，现支票由会计负责，印章移交董事长保管。 |
| 3 | 解决民生实事不主动 | （9）顺园六村外墙脱落、屋面等公共部位漏水，报修不及时，电动车停车困难，居民反映强烈。 | 正在推进 整改 | 社区在12月份已召开19：00议事厅，邀请小区居民共同商议关于小区外墙脱落、停车难问题。 |
| 4 | 工作作风不严不实 | （10）个别工作人员在上班时间玩游戏，造成不良影响；疫情防控工作不够细致，个别网格员未能及时告知居民疫苗接种信息造成不良影响；惠民利民政策宣传不够深入，群众知晓率不高。 | 正在推进 整改 | - 1.根基上级要求社区第一时间已召集全体工作人员专题作风会议； - 2.社区网格员及时转到疫情防控相关信息； - 3.通过年底党员冬训会议邀请保险公司进行惠民政策宣讲。 |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （11）党建工作第一责任人意识不强。党风廉政工作计划与本单位实际结合不紧，工作计划照搬照抄。 | 正在推进 整改 | 根据上级要求社区全面落实相关责任清单，下一步签订责任书。 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （12）党员教育管理宽松软。个别党员干部长期不参加组织活动，2019年以来有4名党员干部因违纪违规被处理。 | 正在推进 整改 | 对党员加强管理监督，有效推动“学习强国”学习平台，细化分工，责任到人，加强参学人员登录学习情况督查，近一个月来登录学习情况均达到上级考核要求，目前注册率达到90%，参学率达到90%。 |
|  |  | （13）组织活动开展不规范。2021年2月召开的组织生活会记录为民主生活会，批评与自我批评缺少辣味，以工作类建议代替批评较多；“三会一课”制度落实不力，会议记录过于简单。 | 正在推进 整改 | 2021年12月15日漕河社区“两委”班子成员开展了组织生活会。认真开展批评和自我批评，坚持实事求是，讲党性不讲私情、讲真理不讲面子，严肃认真提意见，深刻剖析查摆问题，针对突出问题和薄弱环节提出整改措施。 |
| 7 | 基层治理存在不足 | （14）居民参与社区事务管理没有得到保障，居务监督工作流于形式。 | 正在推进 整改 | 严格执行居务监督制度，对监督事项全过程跟踪监督，并及时张贴公开，接受居民监督。依托“19:00议事厅”充分发挥居民议事能力，激发小区自治活力。对小区重点问题、疑难问题专题讨论，妥善处理。居务监督委员会认真学习监督制度，提高了监督意识，对社区事项进行全程监督。社区实时更新五务公开宣传栏，让居民知晓各类社区事务。 |
|  |  | （15）主动排查违法建设不力。辖区内违章建筑时有发生，2020年以来，辖区内共有6起违法建设被查处。 | 正在推进 整改 | 接到上级专项行动，社区第一时间召开两委班子专题会，传达上级精神，制定实施方案，落实责任，分工到人，网格员定期巡查违章建筑，有序开展，扎实推进。 |
| 8 | 落实巡察整改不力 | （16）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在。 | 正在推进 整改 | 持续开展各类培训、会议和党建活动。1月1日开展了文明养犬“益”起行动当日活动，1月15日开展了传承文化送祝福翰墨飘香迎新春当日主题活动，1月27日开展了2021-2022年度党员冬训会议通过活动、会议提高党员对党建的重视程度。 |

附件8

橄榄城社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。2020-2021年常州德帝士环保科技有限公司等6家企业因未如实记录事故隐患排查治理情况等被行政处罚；橄榄城小区地下车库电动车自燃 引燃杂物造成财产损失。 | 已整改完成 | 网格员每天在小区进行日常走访，特别是地下车库等重点区域。每周在工业园区进行安全检查。在“119消防日”活动期间，11月11日橄榄城社区与东渡物业联合开展消防应急疏散演练活动。利用各类大检查对企业进行安全生产检查，及时发现问题向企业提出，并要求限时整改。 |
|  |  | （2）谋划集体经济发展不积极、不主动。2019年以来新民集体经济股份合作社未有经营性收入。 | 正在推进 整改 | 已与董事会监事会沟通，于2022年1月13日召开了新民村股东代表大会，通过了购买固定资产增收的决议。将在2022年3月底前完成购买。 |
|  |  | （3）落实意识形态责任制不到位。对意识形态工作认识不清，道德讲堂、图书室和远程教育终端等阵地设施利用率不高。 | 已整改完成 | 2021年度结合党史学习教育活动和“第一议题”制度，建立健全意识形态工作责任制，加强宣传舆论阵地管理，开展意识形态工作内容专题学习。2021年11月创成常州市四星级农家书屋，图书室完成提升改造正常开放借阅。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （4）零星工程管理制度执行不严。2019年12月，社区办公场所展板改造工程12390元未执行零星工程管理制度。 | 正在推进 整改 | 2021年11月找出了原始凭证，联系广告公司进行核实，按上级相关财经纪律和制度进行整改。 |
|  |  | （5）廉政风险管控不力。楼道长工资、劳务费等均以现金支付，存在风险隐患。 | 已整改完成 | 加强居务监督委员会对财务的监管，进一步规范工资或劳务费发放形式，避免廉政风险。 |
| 3 | 解决民生实事不主动 | （6）橄榄城小区部分楼幢屋顶、地下车库渗水、漏水，墙体脱落出现缝隙，居民反映强烈。 | 正在推进 整改 | 对群众反映强烈的橄榄城小区的房屋漏水、墙体脱落问题，严格落实社会治理网格化“一日双巡”工作制度，社区工作人员作为专职网格员和社区信息员每天走进小区进行巡查摸排，及时掌握矛盾信息，及时处理问题。 |
| 4 | 工作作风不严不实 | （7）对尊老金发放审核把关不严；惠民利民政策宣传不够深入，群众知晓率不高。 | 已整改完成 | 1.尊老金问题已整改到位； 2.通过居民微信群及时转发各项惠民政策。召集楼栋长、志愿者和成员小组长开会及时学习传达上级惠民政策。 |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （8）党建工作第一责任人意识不强。2020年党风廉政建设工作计划存在网络抄袭现象；党建阵地设施老化、内容缺失。 | 已整改完成 | - 1.党总支书记切实担负起党建“第一责任人”职责，认真研究制定《薛家镇橄榄城社区党总支书记全面从严治党“第一责任人”责任清单》《薛家镇橄榄城社区党总支全面从严治党主体责任清单》； - 2.督促每个班子成员切实履行好工作职责，2021年12月召开党总支支委会研究部署党风廉政建设工作，制定2022年廉政工作计划； - 3.社区党建室已于2021年12月底重新装修完毕，升级完善党建内容。 |
|  |  | （9）“三重一大”决策机制执行不到位。部分“三重一大”事项未记录讨论过程；2021年1月，党总支会议讨论居务监督委员会人选事项，主要领导未执行末位表态制。 | 已整改完成 | 完善好三重一大台账，详细记录讨论过程，严格执行主要领导末位表态。 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （10）组织活动开展不规范。党内政治生活开展不严肃，组织生活会批评与自我批评缺少“辣味”，以工作建议代替相互批评较多；“三会一课”制度落实不严格，部分活动未定期开展；党员教育“宽松软”，个别党员长期不参加组织活动。 | 已整改完成 | 1.2021.12.14召开了巡察问题整改专题组织生活会，分管领导罗强参加。认真做好会前准备，会上严肃批评，会后认真总结； 2.2021年10月、11月、12月每月召开一次总支委会议和党小组会议。2022年1月23日召开党员大会，上党课、进行党史教育总结、部署冬训工作。做好《党支部工作一本通》《党的基层组织会议记录簿》记录； 3.对长期未参加组织活动的个别党员进行了全面摸底排查，查找原因，告知其相关规定，督促其积极参加组织活动。 |
| 7 | 基层治理存在不足 | （11）居民参与社区治理的民主权利没有得到充分保障。居务监督工作流于形式；创建智慧技防小区未能充分征求意见，居民反响强烈。 | 已整改完成 | 1.居务监督委员会人员已整改完成新老更替，进一步强化会议记录、监督检查等日常履职，形成监督闭环； 2.智慧技防小区建设，由每户居民出资300元作为支持金，收缴率98.36%。个别居民已多次上门做工作，得到绝大部分居民认可。 |
|  |  | （12）主动排查违法建设不力。辖区内东渡国际青年城等小区违章建筑屡禁不止。 | 正在推进 整改 | 2021年全年综合执法局对小区内违章开单8起，全部整改完毕。社区网格员加强日常巡察，充分发挥东渡国际青年城业主、业委会、物业公司的第一道防控作用。督促物业履行职责，对违建行为第一时间制止。 |
|  |  | （13）化解群众矛盾能力不足。2021年橄榄城小区多位业主对停车位及收费问题进行信访反映。 | 正在推进 整改 | 社区专职网格员每天走进小区进行巡查摸排，及时掌握矛盾信息，及时处理问题。召开“19：00议事厅”针对车位问题，与物业进行商讨，避免此类信访问题发生。 |
| 8 | 落实巡察整改不力 | （14）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在。 | 已整改完成 | 1.党总支书记进一步加强学习，切实担负起党建“第一责任人”职责。2021年下半年每月组织社区全体工作人员认真学习党史等理论知识； 2.用好学习强国学习阵地。“学习强国”软件党员普及率达到80%，活跃度达到90%。 |

附件9

童子河社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。2019年以来，常州高翔组合机床制造有限公司等5家企业被处罚；燃气报警装置推广使用仍有“死角”。 | 正在推进 整改 | 已有一家被罚企业搬离我社区网格。 |
|  |  | （2）落实污染防治要求有差距。超艺美发工作室污水直接排入雨水井。 | 已整改完成 | 后期积极对接镇环保部门对辖区内商铺进行巡查，发现问题及时处置。 |
|  |  | （3）落实意识形态工作责任制不到位。未制定工作计划，未及时传达上级精神，未及时开展工作部署和分析研判；新时代文明实践站开展理论宣讲活动较少，在服务群众、引导群众上作用发挥不明显。 | 正在推进 整改 | 进一步提高思想认识和政治站位，坚持把意识形态工作作为党的一项极端重要内容来抓。后期更多的开展理论宣讲，使宣讲活动在辖区范围内全覆盖。 |
| 2 | 财务监管存在漏洞 | （4）廉政风险管控不力。楼道长、保洁员、老年活动室管理员工资和垃圾清运费等相对固定人员的劳务费均以现金方式支付，存在风险隐患。 | 已整改完成 | 加强居务监督委员会对财务的监管，进一步规范工资或劳务费发放形式，避免廉政风险。 |
| 3 | 解决民生实事不主动 | （5）小区环境“脏乱差”，电动车停放不方便，群众反映强烈。 | 已整改完成 | 部分绿化已改造硬化，单元门门口斜坡也已整改完成便于停车。 |
| 4 | 工作作风不严不实 | （6）对尊老金发放审核把关不严；惠民利民政策宣传不够深入，群众知晓率不高。 | 正在推进 整改 | 1.尊老金发放问题已整改到位； 2.惠民政策会及时在小区出入口张贴和在居民群内宣传，提高群众知晓率。 |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （7）党建工作第一责任人意识不强。2019年和2020年的社区全面从严治党工作计划抄袭网络，出现“我局”等用词。 | 正在推进 整改 | 严把书面书写和审核，避免出现低级错误。 |
|  |  | （8）“三重一大”决策机制执行不到位。2020年11月、12月讨论“发放防疫志愿者慰问金和推荐书记、副书记、委员人选”等事项，主要领导未执行末位表态制；2021年6月，以社区工作例会代替支委会研究“2020年度优秀共产党员”事项。 | 正在推进 整改 | 加强对党建工作业务知识，不断提升党建工作者的思想意识和专业知识水平 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （9）党员教育管理“宽松软”。对流动党员缺乏有效管理措施，11名流动党员长期不参加组织活动；2019年以来有4名党员干部因违纪违法被处理。 | 正在推进 整改 | 对流动党员加强监督和教育，不断提高党员的党性意识。 |
|  |  | （10）组织活动开展不正常。党支部活动流于形式，第一、第二党支部的2020年度、2021年度工作完成情况完全一致。 | 已整改完成 | 丰富开展党组织活动，各支部合理制定本支部工作计划。 |
| 7 | 基层治理存在不足 | （11）居民参与社区治理的民主权利没有得到充分保障。居务监督工作流于形式，社区重大事项未按要求在“三务”公开栏及时更新。 | 正在推进 整改 | 社区重大事项会及时在三务栏公开和居民群内宣传。 |
|  |  | （12）主动排查违法建设不力。2020年以来共有7起违法建设被查处。 | 已整改完成 | 微信群上报巡查情况已完成，长期坚持违法巡查。 |
|  |  | （13）法治宣传成效不明显。小区发生多起电信诈骗案件。 | 正在推进 整改 | 已再次发动楼组长上门宣传，宣传栏内及小区出入口处张贴防诈骗宣传材料，后期会长期坚持入户宣传和居民群内宣传。 |
|  |  | （14）化解群众矛盾能力不足。顺园八村因小区绿化修剪不及时引发网络舆情。 | 已整改完成 | 树木已完成修剪，和相关人员已沟通清楚。 |
| 8 | 落实巡察整改不力 | （15）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在。 | 正在推进 整改 | 长期坚持党建工作是党组织建设的重要环节，是完成各项任务、促进全面建设的重要保证。 |

附件10

奥园社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。燃气安全日常巡查不到位，协调不主动；小区内私家车占用消防通道问题时有发生。 | 已整改完成 | 1.已对燃气的商铺进行每月巡查并做好相关台账记录； 2.各小区物业已安排专人巡逻，及时引导私家车停放。 |
|  |  | （2）落实污染防治要求不深入。部分商户存在污水直排等问题；个别餐饮商户油烟扰民问题突出，引发居民信访投诉。 | 已整改完成 | 已定期对重油烟的商铺每月巡查，督促其定期清理净化装置并做好相关台账记录。 |
|  |  | （3）落实意识形态责任制不到位。对意识形态工作重视不够，部分党员“学习强国”参与度不高。 | 已整改完成 | 1.结合工作例会在12月3日组织“两委”班子成员学习意识形态内容，统一思想认识、明确工作方向； 2.已通过书记与党员谈心谈话、党课、党员冬训、微信群等方式增强学习强国参与度。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （4）廉政风险管控不力。楼道长工资、劳务费等均以现金支付，存在风险隐患。 | 已整改完成 | 加强居务监督委员会对财务的监管，进一步规范工资或劳务费发放形式，避免廉政风险。 |
| 3 | 解决民生实事不主动 | （5）居家养老服务中心助餐点仍未建成；对聚怡花园居民强烈要求增设智能充电桩问题，未能及时推进落实。 | 已整改完成 | 1.居家养老服务中心助餐点在2021年12月已建成竣工； 2.在2021年11月6号聚怡花园已新增智能充电桩20套，目前居民反响较好。 |
| 4 | 工作作风不严不实 | （6）不遵守会风会纪。存在会场上玩手机游戏、无故缺席重要会议等问题。 | 已整改完成 | 在日常工作中加强工作人员教育监督管理，在12月3日对个别作风不严不实的人员开展个别谈话，有效掌握工作人员思想动态，对苗头性问题及时提醒。 |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （7）党建工作第一责任人意识不强。全面从严治党主体责任落实不力，近三年全面从严治党主体责任工作计划照搬照抄网络或上级文件，出现“中层干部”、“派驻纪检组”等内容。 | 已整改完成 | 1.已与各党支部年初签订全面从严治党工作责任书，强化考核； 2.对从严治党主体责任工作计划安排专人进行审核编辑，杜绝照搬照抄。 |
|  |  | （8）“三重一大”事项决策不规范。2019年10月，以居务工作会议代替支委会讨论研究薛家“服务五彩之星”评选事项；2019年12月，支委会讨论社区“两委”班子副职人选方案，主要领导未执行末位表态制。 | 已整改完成 | 组织全体工作人员在12月3日的工作例会上学习“三重一大”制度，明确“三重一大”议事范围、具体内容和民主决策程序，同时进一步规范会议记录 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （9）组织活动开展不规范。“三会一课”开展不规范，党支部会议记录随意；2021年7月召开的组织生活会未见批评与自我批评记录。 | 已整改完成 | 1.严格按照规定，落实“三会一课”制度，同时登记好一本通台账； 2.在2021年12月22日邀请蹲点领导参加组织生活会，在组织生活会上以相互批评提出问题为主，降低相互赞美等情况。 |
|  |  | （10）党员干部教育管理“宽松软”。2019年以来有2名工作人员因违纪违规被处理。 | 已整改完成 | 通过“三会一课”工作例会、重大节日提醒等方式，强化党员干部教育管理，杜绝“宽松软”。 |
|  |  | （11）党员先锋模范作用发挥不明显。党员参与疫情防控、文明城市迎检等志愿服务活动的积极性不高。 | 已整改完成 | 已建立党员志愿服务激励机制，通过发放志愿者荣誉证书、优秀共产党员评比等形式鼓励党员主动投身到志愿服务中。 |
| 7 | 基层治理存在不足 | （12）保障居民参与社区事务管理不够自觉。对居务监督委员会工作职责认识不清，监督工作流于形式，多以社区工作会议代替居务监督会议；奥林匹克花园老旧小区改造未能充分征求群众意见。 | 已整改完成 | 1.在11月25日组织居务监督委员会成员进行培训，进一步明确职责； 2.对奥林匹克花园老旧小区改造进行调研，充分征集群众意见，目前反应良好。 |
|  |  | （13）主动排查违法建设不力。2020年以来，辖区内有16起违法建设被查处。 | 已整改完成 | 每日上报违法建设日报表，主动排查，目前辖区内无一起新建违章。 |
|  |  | （14）网格化治理存在短板。2021年三季度怡枫苑小区长效管理考评发现问题5处。 | 已整改完成 | 进一步加大小区网格员巡查力度，及时发现并处置存在问题，目前无考评失分情况。 |
| 8 | 落实巡察审计整改不力 | （15）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在；2020年11月镇内审机构指出“闲置社区用房租金收入挂账”问题仍未整改到位。 | 已整改完成 | 关于“闲置社区用房租金收入挂账”问题，已在12月28日召开“19：00议事厅”，商定租金用途由小区业委会牵头用于小区建设。 |

附件11

丽园社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）安全生产责任意识不强。小区内“飞线”充电、高空抛物等问题仍然存在；燃气安全生产协管巡查进度缓慢，数据上报不及时。 | 已整改完成 | 1.通过张贴警示标志，提醒和教育居民防范火灾，对电动车火灾保持警惕，禁止电动车上楼观念已经深入人心。目前小区每栋楼下都已安装充电桩，有效解决了充电难问题。 2.针对居民反映的高空抛物危险现象，物业已在楼下安装监控，同时做好宣传，高空抛物行为已得到遏制。 |
|  |  | （2）落实污染防治要求不深入。小文快餐等2家商户存在污水直排等问题；王下物料堆场因无覆盖、违规使用移动吊机作业被常州电视台曝光；“危污乱散低”问题整改不到位，叶卫民农机修理店无证使用工业气瓶进行焊接操作。 | 已整改完成 | 经整治，小文快餐厨房已停用，改为分餐模式，不涉及污水废水排放。王下物料堆场已拆除。叶卫民农机修理店已停止焊割作业，社区已安排网格员加大巡查力度，发现违规行为立即上报有关部门查处。 |
|  |  | （3）谋划集体经济发展不积极、不主动。2019年，丽园集体经济股份经济合作社未有经营性收入，2020年仅靠出租商铺获得16余万元收入。 | 已整改完成 | 主动谋划向上级争取资金，向市级争取全市村级集体经济发展扶持项目补贴71万元，前期手续全部办理完成，已于12月8日到账。 |
|  |  | （4）落实意识形态责任制不到位。连续两年意识形态报告高度雷同，照搬照抄网络、镇级报告内容；舆情应对不够有力，2019年10月，因缺少老年活动场所，22人赴市政府信访；新时代文明实践站开展理论宣讲活动相对较少，在服务群众、引导群众上作用发挥不明显。 | 已整改完成 | 召开两委班子成员会议，认真落实意识形态工作，认真撰写了意识形态报告。社区新增一处养老服务中心，解决了老年人活动场所的问题。认真开展新时代文明实践站理论宣讲活动，全年不少于24次。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （5）遗失重要财务资料。遗失2019年7月领用的《江苏省农村合作经济组织内部结算凭证》一本（票号为0456451—0456500），且至今未采取补救措施。 | 已整改完成 | 加强了社区内部资料的归档和管理。已召开董事会、监事会会议，集体表决此事若引起经济纠纷的承担责任主体。 |
|  |  | （6）廉政风险管控不力。楼道长工资、劳务费等均以现金支付，存在风险隐患。 | 已整改完成 | 加强居务监督委员会对财务的监管，进一步规范工资或劳务费发放形式，避免廉政风险。 |
|  |  | （7）依法纳税意识不强。丽园集体经济股份合作社收缴323-106商铺租金16.6万元，未按照规定缴纳税金。 | 已整改完成 | 召开了巡察整改专题会议，加强了依法纳税意识的学习和教育，已经完成了开票补税事宜。 |
|  |  | （8）外包服务管理不规范。小区垃圾清运服务外包未签订合同。 | 已整改完成 | 规范了外包服务管理，现小区垃圾清运由物业统一管理。 |
|  |  | （9）对组级财务监管不力。吴家场组分配方案未经村民签字认可；组级现金支票、印章同一人保管。 | 已整改完成 | 召开巡察整改专题会议，加强了对组级财务的监督管理，补签了吴家场组分配方案中。组级现金支票与印章已分开保管。 |
| 3 | 解决民生实事不主动 | （10）居民反映的小区内缺乏休闲座椅事项仍未得到有效解决；一号车库存在质量问题，居民投诉多年，因解决缓慢，被政风热线专题报道。 | 已整改完成 | 主动作为，已整改完成安放休闲座椅工作；一号车库完成了复查检修工作。 |
| 4 | 工作作风不严不实 | （11）网格员虚报事件凑数据；工作人员无故缺席重要会议。 | 已整改完成 | 召开巡察整改专题会议，压实工作作风，坚持实事求是原则，开展作风建设专题学习。 |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （12）党建工作第一责任人意识不强。党风廉政建设工作计划多年雷同；谈心谈话制度执行不到位；纪检委员变动频繁，对工作职责认识不清，作用发挥不明显。 | 已整改完成 | 1.召开党风廉政建设专题会议，认真周密制定党风廉政建设工作计划； 2.认真组织完成班子成员谈心谈话，并做好记录整理归档。召开会议明确纪检委员及其工作职责，充分发挥纪检委员监督和表率作用。 |
|  |  | （13）“三重一大”决策机制执行不到位。“农家乐园”保洁外包事项未记录集体讨论过程。 | 已整改完成 | 召开巡察整改专题会议，明确三重一大事项范围、具体内容和民主决策程序，加强文件学习。“农家乐园”保洁外包事项合同全部签订到位。 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （14）组织活动开展不规范。组织生活会批评与自我批评缺少“辣味”，以工作建议代替相互批评较多。党员教育“宽松软”，部分党员长期不参加组织活动，2019年以来有2名党员因违纪违法被处理；党建品牌影响力不够，居民知晓率不高；支部一本通记录不规范，未记录缺席人员及原因。 | 已整改完成 | 召开巡察整改专题会议，明确规范开展组织生活会，严肃认真开展批评和自我批评并完成问题整改。利用党课、民主生活会、谈心谈话等制度加强了对党员的教育，利用微信群、党总支活动等方式加强了对社区党建品牌的宣传，进一步规范完善了一本通的记录工作。 |
| 7 | 基层治理存在不足 | （15）居民参与社区治理的民主权利没有得到充分保障，居务监督工作流于形式。 | 已整改完成 | 2021年召开居务监督会议16次，社区主动接受监督，广泛听取居民代表意见和建议，有效解决了居民反映的问题。 |
|  |  | （16）网格管理存在短板。2021年三季度，顺园八村长效管理考评发现19处问题。 | 已整改完成 | 已经完成对长效管理考评发现19处问题的整改，并召开会议学习了网格化管理要求，进一步提升网格员能力水平。 |
|  |  | （17）主动排查违法建设不力。2020年以来有26起违法建设被查处。 | 已整改完成 | 违法建设已同城管、建设开展了巡察并整改完毕，目前地块已经全部平整。 |
|  |  | （18）重点信访人员关注不够。2021年7月，1名重点信访人员赴京上访。 | 正在推进 整改 | 1.社区干部与网格员已多次与重点稳控人员谈心，并留微信联系方式，定期上门了解思想动态。 2.帮助解决力所能及的事情，安抚重点人员的情绪。 |
| 8 | 落实巡察整改不力 | （19）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在；往来款清理不及时，21户个人和单位的往来款9124元长期挂账。 | 正在推进 整改 | 与各成员小组长沟通协商，初步了解此类往来款形成原因及尚未清理原因，下阶段准备筹备涉及村组的村民小组会议争取清理此类往来款。 |

附件12

玉龙社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。辖区内常州风豪自动化设备厂未按规定组织生产安全事故应急救援预案演练被处罚；小区电表箱乱堆放现象突出，存在安全隐患。 | 已整改完成 | - 1.组织企业进行消防演练； - 2.督促企业完成应急预案，防止类似事件再次发生； - 3.加强日常监督和排查，发现问题及时整改； |
|  |  | （2）污染防治工作不到位。2021年5月，龙江西路、运河路北发生秸秆焚烧问题；部分施工现场未及时进行裸土覆盖。 | 已整改完成 | 该地块已进行翻土，并种植草坪。 |
|  |  | （3）谋划集体经济发展不积极、不主动。2019-2020年，船坊股份经济合作社仅有租金收益12.85万元，来源单一。 | 已整改完成 | 目前已有征地利息收入、租金收益、财务管理类收益、政府拨款类等多类收益。 |
|  |  | （4）落实意识形态责任制不到位。2019年意识形态工作计划内容抄袭网络，出现“党组”“人民银行各级行政策精神”等用词。 | 已整改完成 | 1.召开专题会议，提高对意识形态工作的重视程度； 2.完善2019年意识形态计划，并对2022年意识形态工作专题部署； 3.结合网格化管理，及时排查和研判意识形态领域问题，力争扼杀在萌芽状态。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （5）依法纳税意识不强。2020年12月，322-105商铺租金收入仅开具结算凭证，未开具发票。 | 已整改完成 | 从2021年11月起，已按规定开具增值税发票。 |
|  |  | （6）廉政风险管控不力。楼道长、保洁员工资等相对固定人员的劳务费均以现金方式支付，存在风险隐患。 | 已整改完成 | 加强居务监督委员会对财务的监管，进一步规范工资或劳务费发放形式，避免廉政风险。 |
|  |  | （7）对组级财务监管不力。现金支票、印章由同一人保管。 | 已整改完成 | 支票和印章已分开由专人保管。 |
| 3 | 解决民生实事不主动 | （8）顺园九村居民加装座椅需求迫切；垃圾箱选址问题久拖不决。 | 已整改完成 | - 1.根据居民需求，在顺园九村大门进出口已安装座椅； - 2.召开君望甲第楼道管家会议，商量垃圾箱选址问题，经商谈，垃圾箱选址已确定。 |
| 4 | 工作作风不严不实 | （9）个别工作人员不注重会风会纪，无故缺席重要会议，会议期间交头接耳；防汛期间值班电话无人接听；个别“两委”班子成员不熟悉本职工作。 | 已整改完成 | - 1.经常性强调工作纪律，严格执行单位规章制度； - 2.观看视频，加强先进性学习； - 3.召开专题会议，学习和商讨条线内容，提升业务本领； |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （10）“三重一大”决策机制执行不到位。2020年8月讨论“疫情防控资金发放”事项，主要领导未执行末位表态制；部分事项通过“19：00议事厅”作为决策过程，未体现集体决策。 | 已整改完成 | - 1.召开会议，再次学习三重一大内容； - 2.规范三重一大执行，由书记实行末尾表态； - 3.规范开展“19：00议事厅”，真正实现民主商量，民主决策。 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （11）组织活动开展不规范。支部大会记录存在内容粘贴、字迹不清、人数涂改等现象；支部一本通党支部工作测评表填写不完整，民主评议党员情况登记表未注明缺席人员。 | 已整改完成 | 规范填写党建各类记录和表格。 |
|  |  | （12）党员教育管理“宽松软”。个别工作人员参与赌博并造成不良影响；2019年以来有3名党员干部因违纪违法被处理。 | 已整改完成 | 1.经常性开展党员廉政教育，做到警钟长鸣； 2.结合节假日开展廉政活动。 |
| 7 | 基层治理存在不足 | （13）居民参与社区治理的民主权利没有得到充分保障。居务监督工作流于形式。 | 已整改完成 | 1.多次组织居务监督委员会主任进行专题培训； 2.进一步加大三务公开的力度，在公示栏及时张贴居务信息。 |
|  |  | （14）群众工作能力不强。拆迁遗留问题导致重复信访；小区内机动车、非机动车乱停放现象突出，引发居民信访。 | 已整改完成 | 1.和信访居民多次商谈，将分期补偿； 2.每天巡查，发现乱停车，及时整改。 |
|  |  | （15）主动排查违法建设不力。2020年以来，辖区内共有11起违法建设被查处。 | 已整改完成 | 违建地块已交由城管种植草坪。 |
|  |  | （16）网格化治理存在短板。部分闲置土地管理不到位，存在偷倒垃圾现象；今年三季度顺园九村小区长效管理考评发现问题12处。 | 已整改完成 | 1.闲置地块已交由城管种植草坪。 2.社区配合物业进行定时和不定时巡查，发现问题立即整改。 |
|  |  | （17）法治宣传成效不明显。辖区内诈骗案件时有发生。 | 已整改完成 | - 1.小区全部张贴发诈骗横幅； - 2.在多个平台进行发诈骗宣传教育。 |
| 8 | 落实巡察整改不力 | （18）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在。 | 已整改完成 | - 1.和江南银行党支部进行党建结对共建，提升党建工作水平； - 2.深化“先锋管家”党建品牌，以党建引领推动社区治理再提升。 |

附件13

吕墅社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。2020年以来常州嘉熙铸造有限公司等3家企业因隐患排查不到位等原因被处罚；燃气使用情况协管调查进度缓慢，数据上报不及时；56家废品收购站尚未完成整治。 | 正在推进 整改 | 1.已依托网格化治理，分解责任，制定企业安全检查工作计划，增加对企业巡查的频次，及时发现、上报、处置问题； 2.2021年开始已经定期聘请专家对企业隐患进行地毯式排查，并要求企业按规定时间整改到位； 3.每周安排废品收购和大棚房整治一次，整治过程中一经发现无证照从事废品收购的将对其收购物品进行暂扣，同时要求当事人签订承诺书。 |
|  |  | （2）落实污染防治要求不深入。部分商户存在污水直排等问题。 | 正在推进 整改 | 1.制定污染源排查计划，按计划定期排查企业、商铺污水直排情况，一经发现坚决予以取缔。 |
|  |  | （3）“乡村振兴”战略落实不力。集体增收不明显，谋划产业发展能力不强，农产品滞销问题突出；21个自然村未完成人居环境整治，8个自然村未完成污水管网建设，部分村庄沟塘淤泥堆积、河岸杂树丛生；“非粮化”现象突出，粮食生产功能区中“非粮化”面积占35%。 | 正在推进 整改 | 1.吕墅社区依托水稻合作社、股份经济合作社，积极运营盘活闲置土地，同时不断增加农产品品种，以满足大众需求。如2021年开始尝试的山芋粉丝、年糕、糍粑等受到了广大消费者的一致好评，销售前景较为理想。 2.污水管网工程正在有序开展，现4个自然村已经进入施工阶段、其余自然村已经进入设计阶段。 |
|  |  | （4）落实意识形态责任制不到位。存在以会议落实会议、以文件落实文件问题，2020年和2019年的意识形态研判报告高度雷同。 | 正在推进 整改 | 在今后的工作中认真贯彻落实上级意识形态工作的决策部署，坚持每季度一次专题研究，与党建工作同步，强化责任。 |
| 2 | 财务管理存在漏洞 | （5）依法纳税意识不强。吕墅水稻种植专业合作社以收据收缴经营收入；吕墅集体经济股份合作社以内部结算凭证收缴房产租金收入，未开具发票。 | 正在推进 整改 | 1.加强财务人员税务知识学习，组织相关人员税务培训，增强纳税意识； 2. 已和主管部门沟通，规范使用内部结算凭证，做到正式发票应开尽开； 3.按要求及时做好税务申报工作。 |
|  |  | （6）外包服务管理不规范。生活垃圾清运服务外包未签订合同，费用以现金或网银方式支付给个人，且未开具发票。 | 已整改完成 | 严格按照合同规范开具正式发票并以网银方式支付相关费用。 |
| 3 | 工作作风不严不实 | （7）处理历史遗留问题推诿扯皮。长期未支付村民青苗补偿款，造成不良社会影响；吕墅社区和任葛村委对一厂房内的群租房乱象问题各执一词、互相推诿，至今仍未有效解决。排查违章搭建、“危污乱散低”企业不深入、不细致，漏报甚至瞒报实情；惠民利民政策宣传不够深入，群众知晓率不高。 | 已整改完成 | 1.村民青苗补偿款问题已整改到位; 2.加强日常巡查、监管，联合环保、安全、公安等部门执法，对违章建筑零容忍； 3.加大惠民利民政策宣传通过微信群、宣传栏、电子屏等，广泛宣传发动群众。网格员入户走访常态化，扩大群众知晓率和参与度。 |
| 4 | 党建主体责任落实有差距 | （8）党组织凝聚力不强、班子不团结、内耗严重，2019年被确定为软弱后进社区党组织。 | 已整改完成 | 1.加强党组织建设，落实党总支党建主体责任； 2.加强班子建设，班子成员强化学习，贯彻落实党的路线方针政策，严格遵守党的政治纪律，加强对社区建设发展的研究； 3.发挥党员作用，通过党员先锋岗、党员示范岗，进一步提升党员队伍整体素质，发挥党员干事创业的积极性、主动性和创造性。 |
|  |  | （9）“三重一大”决策不规范。非党员参与“三重一大”事项决策。 | 已整改完成 | 严格落实“三重一大”决策机制，杜绝非党员参与决策。 |
| 5 | 基层党组织建设薄弱 | （10）党员先锋模范作用发挥不明显。党员主动参与疫情防控志愿活动的积极性不高。 | 正在推进 整改 | 加强对党员的管理，进一步减少思想政治工作的盲区。积极开展党员责任区、创先争优等活动，激励广大党员支持社区各项公益事业的开展。严格落实基层党组织生活制度，加强对党员的日常管理，定期检查党员发挥先锋模范作用的情况，发现问题及时解决。 |
|  |  | （11）党员教育管理“宽松软”。一些党员长期不参加组织活动，个别党员不缴纳党费；2019年以来，有3人次因违纪违规被处理。 | 正在推进 整改 | 加强党员日常教育监督管理，组织党员干部集中学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》，并用典型案例经常性组织警示教育，以案示警，深刻剖析问题根源，筑牢遵纪守法的思想防线，严防违纪行为发生。 |
|  |  | （12）组织活动开展不规范。组织生活会批评与自我批评缺少“辣味”，以工作建议代替相互批评较多；“三会一课”开展不规范，记录照搬照抄。 | 已整改完成 | 1.严格规范三个支部组织活动开展活动； 2.严格按照规定落实“三会一课”制度。 |
| 6 | 基层治理存在不足 | （13）主动排查违法建设不力。2020年以来共有26起违法建设被查处。 | 正在推进 整改 | 加强网格内违章巡查，发现一起取缔一起， |
| 7 | 落实巡察整改不力 | （14）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在。 | 正在推进 整改 | 今后以建设学习型班子为目标，坚持集中学习与个人自学、通读原著与专题研讨相结合，书记发挥好表率作用，带头参加集体学习、带头开展自学、带头宣讲辅导，突出党建工作的主体地位。 |

附件14

东坡社区党组织落实巡察整改进展清单

| 序号 | 存在问题 | 具体表现 | 整改进度 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署存在短板 | （1）排查安全生产风险隐患不够经常主动。2020年以来，辖区企业常州善景能源科技有限公司、轩胜医疗器械有限公司因安全防护措施不完善发生亡人事故；嘉禾尚郡小区内私拉电线现象突出。 | 已整改完成 | 1.2021年8月3日13时55分，位于薛家镇的常州市晨光树脂有限公司4#厂房屋顶发生一起高处坠落事故，造成无锡市恒顺防水保温工程有限公司一名作业人员死亡。接到事故报告后，新北区、薛家镇领导高度重视，立即派员赶赴事故现场，全力组织事故应急救援和善后处理工作。2021年9月15日，新北区人民政府发文件关于对无锡市恒顺防水保温工程有限公司“8·3”高处坠落事故予以结案的批复（常新政﹝2021﹞86号），事故得到妥善处理； 2.2022年1月6日，东坡社区协调综合行政执法局、派出所等对悠活城、嘉禾尚郡等小区内私拉电线、飞线充电开展集中整治。 |
|  |  | （2）落实污染防治要求不深入。嘉泽理发店等2家商户存在污水直排等问题。 | 已整改完成 | 2020年8月16日，东坡社区协调综合行政执法局对嘉泽理发店等2家商户发出整改通知，并要求限期改正。2020年9月5日，嘉泽理发店等2家商户下水道安装毛发收集器等设施，整改完毕。 |
|  |  | （3）意识形态责任制落实不到位。对意识形态的概念和内涵理解不够透彻，应对社会舆情不积极不主动，2021年5月未及时介入调解嘉禾尚郡居民新能源汽车充电桩纠纷，引发社会不良舆情。 | 已整改完成 | 1.2021年7月23日，东坡社区党支部书记参加薛家镇网络意识形态安全暨舆情应急处置培训会，并及时召开每周例会，传达意识形态会议精神。利用支委会等分析意识形态形式，关注重点事件； 2.2021年6月至11月，东坡社区协调建设局、上海同涞物业有限公司常州分公司，解决了嘉禾尚郡6户业主地下车库安装新能源汽车充电桩。 |
| 2 | 财务管理 存在漏洞 | （4）廉政风险管控不力。楼道长工资、劳务费用以现金方式支付，存在风险隐患。 | 已整改完成 | 加强居务监督委员会对财务的监管，进一步规范工资或劳务费发放形式，避免廉政风险。 |
| 3 | 解决民生 实事不主动 | （5）社区居家养老服务中心等设施缺失，不能满足居民需求；悠活城小区环境“脏乱差”，嘉禾尚郡架空层垃圾杂物乱堆放，居民反映强烈。 | 正在推进 整改 | 1.2021年1月5日，东坡社区居家养老服务中心硬装结束。2月份采购相关桌椅等用品，由专业社会组织负责运行； 2.2021年12月24日，东坡社区约谈了新城悠活城物业服务中心项目经理等，要求物业公司完善团队建设，加强管理，对保洁等维保单位强化考核力度，维护好小区环境； 3.2022年1月20日，东坡社区协调综合行政执法局、嘉禾尚郡物业对嘉禾尚郡架空层乱堆放进行清理。网格员加强巡查，发现乱堆放及时通知物业处理。 |
| 4 | 工作作风 不严不实 | （6）网格管理不认真、不负责，个别网格员在2021年全镇熔喷布生产企业专项整治中漏报1户，虚报事件凑数据；工作纪律遵守不严，存在上班迟到、无故缺席重要会议问题。 | 已整改完成 | 1.2020年4月22日，薛家镇熔喷布生产企业专项整治工作领导小组在对熔喷布生产企业开展整治过程中，发现常州煜顺环保科技有限公司在生产熔喷布。专项整治领导小组对该单位进行了现场检查，并采取相关处置措施。根据《薛家镇工作作风考核办法》第二条第一款，对东坡社区作风考核扣2分，并进行通报批评； 2.严格落实请销假工作制度，每月上报考勤表，严肃工作纪律。 |
|  |  | （7）惠民利民政策宣传不够深入，群众知晓率不高。 | 正在推进 整改 | 2021年12月7日，东坡社区举行居民眼睛健康检查活动，符合相关条件的白内障患者，免费治疗。加大惠民政策宣传力度，利用微信群、楼道宣传栏等发放计生等宣传资料，提高居民知晓率。 |
|  |  | （8）部分社区干部工作主观能动性不高，缺乏创新意识和担当精神。 | 正在推进 整改 | 2021年12月15日，东坡社区支委会召开专题组织生活会，“两委”班子成员开展批评与自我批评，并对社区发展提出建议。 |
| 5 | 党建主体责任落实有差距 | （9）党建工作第一责任人意识不强。年度工作计划与党风廉政建设关系不够紧密，落实谈心谈话制度不到位。 | 正在推进 整改 | 强化党支部书记第一责任人意识，加强党风廉政建设。2021年12月22日，东坡社区党支部召开党员大会，党支部书记与党员开展谈心谈话，关心他们生活。利用党员大会、每周例会等，落实谈心谈话制度。 |
| 6 | 基层党组织建设薄弱 | （10）党员管理宽松软。2019年以来有3名党员因吸毒、醉驾等违纪违法行为被查处，一些党员长期不参加组织生活，个别党员不缴纳党费。 | 已整改完成 | 加强对党员的教育管理，落实党员考核积分制度。2021年9月22日，东坡社区召开党员大会，通过表决对相关人员作出开除党籍、党内除名处理。严格落实党费收缴制度，由专人负责收缴党费。 |
|  |  | （11）组织活动开展不规范。“三会一课”制度落实不力，会议记录后补现象严重。 | 正在推进 整改 | 认真做好“三会一课”制度，定期召开每周例会、支委会、党员大会等，安排专人及时做好各类会议记录。 |
| 7 | 基层治理 存在不足 | （12）居民参与社区治理的民主权利没有得到充分保障。居务监督工作流于形式；嘉禾尚郡小区建筑垃圾堆放点未充分征求业主意见，导致信访矛盾较多。 | 正在推进整改 | - 1.每季度召开“19：00议事厅，有事好商量”会议，协调各部门解决居民反映的热点难点问题； - 2.居务监督委员会成员列席“两委”班子会议，监督社区相关工作，提出建议； - 3.2021年12月21日，东坡社区召开“19:00议事厅，有事好商量”会议，专题讨论嘉禾尚郡建筑垃圾堆放点事宜。薛家镇建设局、综合行政执法局、派出所等对嘉禾尚郡建筑垃圾堆放点提出了建议，给居民做好解释。物业发布整改堆放点公告，定期清理建筑垃圾。 |
|  |  | （13）化解群众矛盾能力不强。在处理白马公寓楼顶养鸽子问题中与居民直接发生纠纷。 | 已整改完成 | 2021年1月14日，东坡社区协调派出所、综合行政执法局等，对白马公寓顶楼鸽子笼进行了拆除，恢复原样。2021年1月29日，东坡社区党支部书记、网格员等上门与居民就养鸽子事宜进行调解并妥处。 |
|  |  | （14）网格化治理存在短板。2021年三季度悠活城等小区长效管理考评存在46处问题。 | 已整改完成 | 东坡社区第一时间协调物业等，对长效管理考评存在的46处问题进行了及时整改。网格员加强日常巡查力度，发现问题及时整改。 |
|  |  | （15）主动排查违法建设不力。2019年有6起违法建设被查处。 | 已整改完成 | 东坡社区协调综合行政执法局发放整改通知书，物业加强巡查，违建全部处理。 |
| 8 | 落实巡察整改不力 | （16）2019年巡察反馈的“重业务、轻党建”问题仍然存在。 | 正在推进 整改 | 全面从严治党，严格落实“三会一课”制度，利用党员大会、支委会等落实好第一议题专题学习。强化党员教育管理，组织开展谈心谈话等活动。打造党建品牌，传承东坡精神。 |